# Cronograma y Plan de Despliegue: Infraestructura SAP CAR PRD + Alta Disponibilidad (HA)

Cliente: Grupo Ramos

Proyecto: Implementación SAP CAR 6.0 — Entorno Productivo (PRD) & Clústeres HA

Responsable Técnico: Equipo Google Cloud / WSTI Cloud Architecture

Fecha de Entrega: Julio 2026

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento establece el cronograma de actividades, análisis de viabilidad, prerrequisitos mandatorios y matriz de riesgos para la implementación de la infraestructura del entorno productivo (PRD) de SAP CAR y su posterior evolución a un esquema de Alta Disponibilidad (HA) Completo en Google Cloud Platform (GCP). El objetivo es alinear las tareas técnicas entre el equipo de Infraestructura Cloud, la gestión de proyectos (PM) y el equipo de SAP Basis para garantizar un despliegue controlado, resguardando la estabilidad del entorno corporativo.

## 2. Análisis de Viabilidad: Despliegue PRD Base vs. Infraestructura HA

Ante la consulta sobre la viabilidad de ejecutar primero la creación del entorno PRD Base (standalone) y posteriormente incorporar los componentes de Alta Disponibilidad, la evaluación técnica determina que es altamente viable y representa la mejor práctica recomendada por los siguientes motivos:

- Desacoplamiento Operativo (Fase 1 - PRD Base): Permite aprovisionar de manera inmediata los nodos primarios (vhgrrcapapp01, vhgrrcapdb01 y vhgrrwdp01). Esto habilita al equipo de SAP Basis a comenzar la instalación de SAP CAR, validación del kernel y conectividad sin requerir configuraciones complejas de clúster ni depender de la totalidad de las IPs fijas.

- Acoplamiento Sin Corte (Fase 2 - Infraestructura HA): Al utilizar Infraestructura como Código (Terraform) y una arquitectura de almacenamiento desacoplado, la adición de los nodos secundarios (app02, db02, wdp02), los servidores ASCS/ERS y los Internal Load Balancers (ILB) se ejecuta en paralelo sin generar indisponibilidad sobre la infraestructura primaria ya construida.

## 3. Matriz de Prerrequisitos y Dependencias de Red (Shared VPC)

Debido a que el entorno reside sobre una VPC Compartida (gramos-prj-qa-shd-net-01 / PRD Host Project), las siguientes configuraciones están fuera del control del equipo de cómputo y deben ser gestionadas proactivamente por Grupo Ramos como condición previa para no afectar el camino crítico del cronograma:

| Recurso / Componente | Requisito Técnico Mandatorio | Impacto / Responsable |
| --- | --- | --- |
| Direccionamiento IP Estático | Reserva y autorización en la subred de PRD (10.79.12.0/24) para las IPs de servidores (10.79.12.20 al .25) y al menos 3 IPs estáticas adicionales para las VIPs de los clústeres. | Bloqueante para IaC. Responsable: Redes Ramos |
| Firewall: Health Checks de GCP | Apertura de reglas de Ingress para permitir tráfico desde los rangos oficiales de los sondeadores de Google: 130.211.0.0/22 y 35.191.0.0/16 hacia las instancias de PRD. | Bloqueante para ILB / VIP. Responsable: Seguridad Ramos |
| Firewall: Puertos Internos SAP | Habilitación del tráfico TCP inter-servidores para los rangos: 21, 22, 25, 1128, 1129, 4237, 3000-3999, 8000-8999, 25000-25999, 30000-39999, 44300-44399 y 50000-59999. | Bloqueante para instalación Basis. Responsable: Redes Ramos |
| Permisos IAM y OS Feature | Habilitar propiedad can_ip_forward = true en VMs y otorgar permisos de Compute Instance Admin para el uso del agente STONITH (fence_gce). | Bloqueante para Pacemaker. Responsable: Admin GCP Ramos |

## 4. Cronograma Detallado de Actividades (Fases, Ventanas y Responsabilidades)

El siguiente cronograma define la secuencia de ejecución técnica, incorporando la duración estimada de esfuerzo para cada una de las fases según la complejidad del entorno productivo:

| Fase | Actividad / Entregable | Duración Estimada | ¿Requiere Ventana? | Observaciones / Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Validación de Prerrequisitos y Reserva de Stockout (GCP) | 4 Horas | NO | Solicitar confirmación de cuota y reserva física para instancias m3-ultramem-128 en us-east1-b. |
| Fase 1 | Despliegue IaC - Entorno PRD Base (Standalone) | 6 Horas | NO | Ejecución de Terraform para aprovisionar las 3 VMs primarias (app01, db01, wdp01) con almacenamiento Hyperdisk Balanced. |
| Fase 2 | Configuración Base OS, Montajes XFS y Handover Inicial | 4 Horas | NO | Configuración de /etc/fstab para particiones HANA y entrega de servidores limpios a SAP Basis para iniciar instalación de aplicación. |
| Fase 3 | Despliegue IaC - Nodos Secundarios y Clúster ASCS/ERS | 4 Horas | NO | Aprovisionamiento por Terraform de las VMs secundarias (app02, db02, wdp02), nodos ASCS/ERS y el almacenamiento compartido NFS (Filestore 1TB). |
| Fase 4 | Configuración de Red HA (Internal Load Balancers & VIPs) | 4 Horas | SÍ (Pruebas L4) | Despliegue de los balanceadores internos para ASCS, HANA y WebDispatcher. Coordinación con Basis para validar ruteo hacia nodos activos. |
| Fase 5 | Tunning OS, Pacemaker y Agente de Fencing (STONITH) | 8 Horas | SÍ (Coordinado) | Configuración nativa de clústeres en SUSE Linux for SAP. Implementación de esgrimado fence_gce y blindaje del Google Guest Agent. |
| Fase 6 | Pruebas de Certificación HA (UAT) y Handover Definitivo | 6 Horas | SÍ (Mandatoria) | Ejecución de pruebas destructivas (reboot forzado, corte de red, simulación de fallo en ASCS y HANA) para certificar RTO < 2 minutos antes de salida a productivo en vivo. |

## 5. Análisis de Riesgos Críticos en Entorno Productivo

Por tratarse del entorno productivo, se han identificado los siguientes riesgos operativos de alto impacto junto con sus estrategias de mitigación:

- Riesgo de Alcance (Excel vs. Arquitectura HA): El archivo Excel validado actualmente por Grupo Ramos incluye únicamente los servidores de aplicación (app01/02), base de datos (db01/02) y WebDispatcher (wdp01/02). No contempla las 2 máquinas virtuales adicionales e independientes para ASCS y ERS que fueron solicitadas en la arquitectura de HA Completo.
Mitigación: Usar este documento como línea base e incorporar la aprobación formal de las 2 VMs adicionales en la segunda sesión de revisión técnica.

- Riesgo de Stockout de Hardware (GCP): Las instancias de base de datos requieren el tipo m3-ultramem-128 (128 vCPUs, 3,904 GB de RAM). Esta familia extrema de memoria tiene disponibilidad física limitada por zona en Google Cloud.
Mitigación: Solicitar de inmediato a Grupo Ramos la gestión de una reserva de capacidad de hardware (Capacity Reservation) en la zona us-east1-b antes del inicio de la ejecución del código.

- Riesgo de Bloqueo por Permisos de Red (Shared VPC): Como se experimentó en QA, la falta de apertura de los puertos internos (ej. rangos dinámicos 30000+ y 50000+) en el firewall centralizado paralizará la instalación por parte del equipo de SAP Basis.
Mitigación: Enviar la matriz de prerrequisitos de la Sección 3 al equipo de Redes antes de iniciar la Fase 1.

- Riesgo de Split-Brain por Fallo en Fencing: En un clúster de base de datos HANA, si la red del clúster falla y el agente de STONITH (fence_gce) no logra apagar el nodo aislado, ambos nodos podrían asumir el rol primario, corrompiendo los datos.
Mitigación: Realizar pruebas exhaustivas de aislamiento de red y certificar los permisos IAM de la cuenta de servicio de GCP antes de entregar el entorno para carga transaccional.

- Riesgo de Incompatibilidad del Google Guest Agent: En sistemas SUSE en GCP, el servicio de agente de red local puede sobreescribir las rutas o eliminar los alias de red asociados a la IP Virtual (VIP) durante un failover.
Mitigación: Modificar los parámetros en /etc/default/instance_configs.cfg para blindar las interfaces gestionadas por Pacemaker.

## 6. Próximos Pasos y Acuerdos para la Sesión Conjunta

- Entrega de Documento: Presentar este informe y el cronograma adjunto antes del mediodía del martes (límite 21/07) para su distribución a Ramón, el PM y la líder de SAP.

- Sesión de Revisión con SAP Basis: Unificar en la llamada conjunta este cronograma de infraestructura con el cronograma de actividades de software e instalación que presentará el equipo SAP.

- Firma del Control de Cambios: Obtener la validación formal del cliente sobre el alcance final (incluyendo las VMs para ASCS/ERS) para dar inicio al aprovisionamiento por código.